## Ist_Stand
Zeitplanung PV-Ertragssteuerung | [17 empty] | …..... Erledigt
…..... Puffer
…..... Nicht Erledigt
|  |  |  | 2025-09-10 | [27 empty] | 2026-04-07
Ertragssteuerung PV-Anlage | Dauer in Stunden |  |  | September |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April
Aufgabe | Aberger | Haslinger | Hechenberger | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Anforderungen besprechen | 2 | 2 | 2 | bar: September 37
Pflichtenheft erstellen | 11 | 9 | 12 | bar: September 37 to September 39
Zeitplanung erstellen |  | 4 | bar: September 39
Ziele konkretiesieren |  |  | 2 | bar: September 39
Pflichtenheftpräsentation erstellen | 3 | 1 | bar: September 39
Fertigstellung Plaung | 16 | 16 | 16 | bar: September 39
Recherche zu Hardware | 2 | 2 | 2 | bar: September 37
Recherche zu Software | 2 | 2 | 2 | bar: September 38
Fertigstellung Recherche | 4 | 4 | 4 | bar: September 39
Kommunikations & Zugriffswege mit Auftraggeber abstimmen und absichern | 3 | 3 | 3
UI-Design | 4 | 15 | bar: Oktober 43 to November 44
Entwicklungsumgebung aufbauen | 10 | 2 | 10 | bar: Oktober 43
Server aufsetzen und konfigurieren |  |  | 12
Fertigstellung Design & Vorbereiung | 17 | 20 | 25
UI-Implementierung mit Testdaten | 13 | 30 | bar: November 48
Datenbank einrichten und anbinden |  |  | 5
Backgroundservices am lokalen PC erstellen |  |  | 10
Backend-Grundlagen entwicken | 20 |  | 10 | bar: Dezember 50
Aufbau Testumgebung 1 | 5 | 5 | 5
Frontend & Backend verbinden | 40 | 40 | 30 | bar: Januar 2 to Januar 3
Aufbau Testumgebung 2 | 5 | 5 | 5 | bar: Januar 4
Usability prüfen | 5 | 5 | 5 | bar: Februar 6
Fertigstellung Demoumgebung | 88 | 85 | 70 | bar: Februar 6
Pre-Deployment Testing | 15 | 15 | 20
Inbetriebnahme vor Ort |  |  | 5
Inbetriebnahme und Tests | 15 | 15 | 25 | bar: Februar 8
Dokumentation | 40 | 40 | 40
Vorbereitung Abschlusspräsentation | 5 | 5 | 5
Abschluss | 45 | 45 | 45 | bar: April 14
Summe der Stunden | 185 | 185 | 185